## 표지
SafeClaw 안전 문서팩
사업장 | 세이프건설
현장/공정 | 서울 성수동 근린생활시설 현장
작업내용 | 세이프건설 서울 성수동 근린생활시설 외벽 도장 작업
인원/조건 | 5명 · 오후 강풍 예보, 작업중지 기준 공유 필요
생성 | 2026-05-09T13:11:39.165Z

## 위험성평가표
위험성평가표
위험성평가표
No. | 작업장소 | 공정 | 세부작업 | 장비·도구 | 유해·위험요인 | 4M | 재해유형 | 현재 안전조치 | 가능성 | 중대성 | 위험성 | 감소대책 | 담당자 | 조치기한 | 확인상태 | 확인일 | 확인자 | 근거
1 | 서울 성수동 근린생활시설 외벽 도장 작업 구역 | 외벽 도장 작업 | 이동식 비계 위 외벽 도장 | 이동식 비계 | 강풍으로 인한 비계 전도 또는 작업자 추락, 비계 불안정으로 인한 추락 | Media | fall | 안전모, 안전대 착용, TBM 실시 | 4 | 5 | high | 강풍(10m/s) 시 작업 중지 및 비계 고정 조치. 비계 이동 시 작업자 하강 및 지지대/바퀴 고정 확인. 신규 투입자 비계 사용 특별 안전교육 실시. (KOSHA 지침 D-C-13-2026 — 작업발판·난간·개구부 상태 확인) | 현장 관리감독자 | 2024-07-20 | planned | 현장 확인 | 안전관리자 | 산업안전보건법 시행규칙 KOSHA 기술지원규정 D-C-13-2026 유사 재해사례: 이동식 비계 하강 중 추락
2 | 자재 야적장 및 작업 동선 | 자재 운반 및 정리 | 도장 자재 지게차 운반 | 지게차 | 지게차 운행 중 작업자 충돌 또는 전도 | Machine | struckBy | 지게차 운전원 안전교육, 유도자 배치 | 3 | 4 | high | 지게차 운행 구간 및 작업자 보행 동선 분리. 지게차 후방 감지기 및 경광등 작동 확인. 유도자 배치 및 수신호 교육 철저. 신규 투입자에게 지게차 동선 및 안전수칙 특별 교육. | 현장 관리감독자 | 2024-07-20 | planned | 현장 확인 | 안전관리자 | 산업안전보건법 시행규칙 KOSHA 위험성평가 교육자료
3 | 서울 성수동 근린생활시설 외벽 도장 작업 구역 | 외벽 도장 작업 | 페인트 및 용제 사용 | 도장 장비, 페인트, 용제 | 유기용제 흡입으로 인한 호흡기 질환 또는 피부 접촉 | Media | chemicalExposure | MSDS 비치, 환기 실시, 보호구 지급 | 3 | 3 | medium | 방독마스크, 보안경, 보호장갑 등 개인보호구 착용 의무화. 작업 전 환기 상태 확인 및 필요 시 강제 환기. 작업 후 즉시 손 씻기 및 개인위생 철저. | 현장 관리감독자 | 2024-07-20 | planned | 현장 확인 | 안전관리자 | 산업안전보건법 시행규칙
4 | 도장 작업 구역 및 자재 보관 장소 | 외벽 도장 작업 | 인화성 페인트 및 용제 사용 | 페인트, 용제, 도장 장비 | 인화성 물질 취급 부주의로 인한 화재 또는 폭발 | Media | fireExplosion | 금연/화기엄금 표지, 소화기 비치 | 2 | 5 | high | 인화성 물질 보관 장소 분리 및 밀폐. 작업장 내 화기 사용 금지 및 흡연 통제. 소화기 비치 위치 확인 및 사용법 교육. (KOSHA 지침 B-E-17-2026 — 가동부 방호덮개와 비상정지장치 확인) | 현장 관리감독자 | 2024-07-20 | planned | 현장 확인 | 안전관리자 | 산업안전보건법 시행규칙 KOSHA 기술지원규정 B-E-17-2026
5 | 서울 성수동 근린생활시설 현장 전 작업 구역 | 전 작업 공정 | 전 작업 | 전 장비 | 신규 투입자의 작업 절차 및 위험요인 미숙지로 인한 안전사고 | Man | other | 일반 안전교육 | 4 | 3 | high | 신규 투입자 특별 안전보건교육(작업 내용, 위험요인, 안전수칙, 비상대응 포함) 실시. 숙련 작업자와 2인 1조 작업 배치. 작업 시작 전 관리감독자의 작업 지시 및 안전 확인. (KOSHA 지침 G-67-2011 — 작업 전 유해·위험요인 확인) | 현장 관리감독자 | 2024-07-20 | planned | 현장 확인 | 안전관리자 | 산업안전보건법 시행령 KOSHA 기술지침 G-67-2011 KOSHA 위험성평가 교육자료

## 작업계획서
작업계획서
순번 | 구분 | 작업개요 | 장비·인원·안전조치 | 확인 | 담당
제목
1 | 제목 | 작업계획서(초안) |  | □ | ______
본문
2 | 본문 | 현장 서식 기준: 작업구간, 작업순서, 장비·인원, 허가·첨부, 확인자 중심 |  | □ | ______
3 | 본문 | 공사명: 서울 성수동 근린생활시설 현장 |  | □ | ______
4 | 본문 | 작업구간: 이동식 비계 사용 외벽 도장, 자재 상하차, 하부 통제 |  | □ | ______
5 | 본문 | 작성자: 관리감독자 / 작업반장 |  | □ | ______
6 | 본문 | 확인자: 현장소장 / 안전관리자 |  | □ | ______
7 | 본문 | 작성일: 작업 시작 전 |  | □ | ______
8 | 본문 | [1. 작업개요] |  | □ | ______
9 | 본문 | - 작업명: 외벽 도장 작업 |  | □ | ______
10 | 본문 | - 작업내용: 세이프건설 서울 성수동 근린생활시설 외벽 도장 작업 |  | □ | ______
11 | 본문 | - 작업인원: 5명 |  | □ | ______
12 | 본문 | - 작업조건: 오후 강풍 예보, 작업중지 기준 공유 필요 |  | □ | ______
13 | 본문 | [2. 작업순서] |  | □ | ______
14 | 본문 | - 작업 전 작업구역 설정, 보호구 확인, 장비 상태 점검 |  | □ | ______
15 | 본문 | - 주요 작업 수행: 이동식 비계 사용 외벽 도장, 자재 상하차, 하부 통제 |  | □ | ______
16 | 본문 | - 작업 중 위험구역 출입통제와 작업중지 기준 수시 확인 |  | □ | ______
17 | 본문 | - 작업 종료 후 정리정돈, 잔여 위험요인 확인, 사진/기록 보관 |  | □ | ______
18 | 본문 | [3. 장비·인원·허가 확인] |  | □ | ______
19 | 본문 | - 장비/도구: 작업계획서 또는 안전작업허가서 첨부자료로 확인 |  | □ | ______
20 | 본문 | - 작업자: 신규 투입자, 외국인 근로자, 협력업체 인원 별도 확인 |  | □ | ______
21 | 본문 | - 허가/첨부: 고위험 작업은 안전작업허가서, 위험성평가표, TBM 기록을 함께 보관 |  | □ | ______
22 | 본문 | [4. 작업중지 기준] |  | □ | ______
23 | 본문 | - 강풍 시 작업중지 판단은 누가 하고, 팀원에게 어떻게 전파할 것인가? |  | □ | ______
24 | 본문 | - 이동식 비계 고정상태와 보호구 착용은 누가 상호 확인했는가? |  | □ | ______
25 | 본문 | - 지게차 동선 접근금지 구역과 신호수 위치를 전원이 알고 있는가? |  | □ | ______
26 | 본문 | [5. 확인 근거] |  | □ | ______
27 | 본문 | - 위험성평가표, TBM 기록, 안전보건교육 기록, 사진/영상 증빙을 같은 문서팩으로 묶어 확인합니다. |  | □ | ______
28 | 본문 | [옥외작업 폭염·자외선 위험 반영] |  | □ | ______
29 | 본문 | - 폭염·고온 신호: 여름철 체감온도 16 |  | □ | ______
30 | 본문 | - 자외선 신호: 자외선지수 0 (낮음) / 실시간 홍반자외선 연결 보류 |  | □ | ______
31 | 본문 | - 유해·위험요인: 고온 노출, 직사광선, 탈수, 열탈진·열사병, 자외선 노출, 신규·고령·민감군 작업자 상태 악화 |  | □ | ______
32 | 본문 | - 감소대책: 작업 전 기상청 현재/예보/생활기상 신호 확인, 가까운 그늘 휴게공간 확보, 시원한 물 비치, 14~17시 작업 조절, 동료 작업 |  | □ | ______
33 | 본문 | - 확인기준: 어지러움·두통·구토·근육경련 등 이상 징후자는 정해진 휴식시간과 무관하게 작업중단 및 보고 |  | □ | ______
34 | 본문 | - 관련 법령 확인 대상: 산업안전보건법상 안전보건조치, 근로자 안전보건교육, 산업안전보건기준에 관한 규칙의 휴식·건강장해 예방 관련 기준 |  | □ | ______
35 | 본문 | [반영 근거: 작업계획서] |  | □ | ______
36 | 본문 | - 법령·해석례: 산업안전보건법 / 산업안전보건법 시행규칙 기준을 작업순서, 작업허가, 통제구역, 작업중지 기준에 연결합니다. |  | □ | ______
37 | 본문 | - 판례 보조: 건축물관리법위반·업무상과실치사·업무상과실치상·산업안전보건법위반[도급인이 산업안전보건법 제63조에 따라 부담하는 안전·보건조치의무 |  | □ | ______
38 | 본문 | [반영 근거: 작업계획 공식자료] |  | □ | ______
39 | 본문 | - KOSHA 위험성평가 사업안내: 작업순서, 통제구역, 작업중지 기준에 반영합니다. |  | □ | ______
40 | 본문 | - KOSHA 위험성평가 교육자료: 작업순서, 통제구역, 작업중지 기준에 반영합니다. |  | □ | ______
41 | 본문 | [문서 반영: 위험성평가표] |  | □ | ______
42 | 본문 | - 비계·고소작업 추락: 작업발판·난간·바퀴 잠금 확인 · 안전대와 안전모 착용 확인 / riskAssessment · tbmBriefing · |  | □ | ______
43 | 본문 | - 위험성평가·TBM·교육 닫힌 루프: 위험요인 파악 · 감소대책 수립 / workpackSummary · riskAssessment · tbm |  | □ | ______
44 | 본문 | [KOSHA 기술지침/기술지원규정 직접 인용] |  | □ | ______
45 | 본문 | - KOSHA 기술지원규정: D-C-13-2026 외벽도장보수공사에 안전작업에 관한 기술지원규정 / 반영 위치: 점검결과 요약 / 위험성평가표 |  | □ | ______
46 | 본문 | - KOSHA 기술지원규정: B-E-17-2026 도장 공정에서의 화재·폭발위험방지에 관한 기술지원규정 / 반영 위치: 점검결과 요약 / 위험성 |  | □ | ______
47 | 본문 | - KOSHA 기술지원규정: B-E-20-2026 정전도장기 제작 및 설치에 관한 기술지원규정 / 반영 위치: 점검결과 요약 / 위험성평가표 / |  | □ | ______
48 | 본문 | - KOSHA 기술지침: G-67-2011 건물 외벽 청소 작업에 관한 기술지침 / 반영 위치: 점검결과 요약 / 위험성평가표 / 작업계획서 / |  | □ | ______
49 | 본문 | [내부 안전지식 DB 반영] |  | □ | ______
50 | 본문 | - KOSHA 사고사례 / 반영 위치: 점검결과 요약 / 위험성평가표 / 작업계획서 / 근거: 작업발판·난간·개구부 상태 확인 / 문서 문장: |  | □ | ______
51 | 본문 | [근거 요약: 작업계획서] |  | □ | ______
52 | 본문 | - 안전보건법령 스마트검색: [중대재해사례]외부 쌍줄비계에서 이동 중 추락 자료를 확인해 작업순서, 통제구역, 작업중지 기준에 반영합니다. |  | □ | ______
53 | 본문 | - 안전보건법령 스마트검색: [중대재해_건설업본사]_이동식 틀비계가 넘어지면서 바닥으로 떨어짐 자료를 확인해 작업순서, 통제구역, 작업중지 기준 |  | □ | ______

## TBM 브리핑
TBM 브리핑
No. | 구분 | 위험요인 | 확인 질문 | 확인 | 담당
제목
1 | 제목 | 작업 전 안전점검회의(TBM) 브리핑(초안) |  | □ | ______
본문
2 | 본문 | 공식자료 기반: KOSHA TBM OPS 및 고용노동부 TBM 교육시간 인정 안내 참고 |  | □ | ______
3 | 본문 | 일시: 작업 시작 전 |  | □ | ______
4 | 본문 | 장소: 서울 성수동 근린생활시설 현장 |  | □ | ______
5 | 본문 | 업체명: 세이프건설 |  | □ | ______
6 | 본문 | 오늘 작업: 외벽 도장 작업 |  | □ | ______
7 | 본문 | 참석 대상: 작업자 5명, 작업반장, 관리감독자 |  | □ | ______
8 | 본문 | [1. 작업내용] |  | □ | ______
9 | 본문 | - 세이프건설 서울 성수동 근린생활시설 외벽 도장 작업 |  | □ | ______
10 | 본문 | - 기상 및 작업조건: 오후 강풍 예보, 작업중지 기준 공유 필요 |  | □ | ______
11 | 본문 | - 위험성평가 주요 유해·위험요인을 오늘 TBM 전달 항목으로 연결합니다. |  | □ | ______
12 | 본문 | [2. 위험요인] |  | □ | ______
13 | 본문 | 1. 이동식 비계 승·하강 및 작업발판 이동 중 추락 |  | □ | ______
14 | 본문 | 2. 강풍 시 비계 전도와 공구·자재 낙하 |  | □ | ______
15 | 본문 | 3. 지게차 동선 인접 구간에서 작업자 충돌 |  | □ | ______
16 | 본문 | [3. 안전대책] |  | □ | ______
17 | 본문 | - 작업 전 비계 고정핀, 바퀴 잠금, 작업발판 상태 점검 |  | □ | ______
18 | 본문 | - 풍속 상승 또는 돌풍 체감 시 즉시 작업중지 후 지상 대기 |  | □ | ______
19 | 본문 | - 작업반장 주도로 보호구 착용과 작업구간 출입통제를 확인 |  | □ | ______
20 | 본문 | - 기상 API 또는 현장 기상 확인 결과가 악화되면 작업반장이 작업중지 여부를 재판단합니다. |  | □ | ______
21 | 본문 | [4. 작업중지 기준] |  | □ | ______
22 | 본문 | - 강풍 시 작업중지 판단은 누가 하고, 팀원에게 어떻게 전파할 것인가? |  | □ | ______
23 | 본문 | - 이동식 비계 고정상태와 보호구 착용은 누가 상호 확인했는가? |  | □ | ______
24 | 본문 | - 위험구역 통제, 보호구 미착용, 기상 악화, 미숙련 작업자 이해 부족 시 작업을 시작하지 않습니다. |  | □ | ______
25 | 본문 | [5. 참석자 확인] |  | □ | ______
26 | 본문 | - 작업자는 핵심 위험요인과 작업중지 기준을 구두 복창합니다. |  | □ | ______
27 | 본문 | - 보호구 착용 상태와 위험구역 통제 상태를 상호 확인합니다. |  | □ | ______
28 | 본문 | - 신규·외국인·미숙련 작업자는 쉬운 한국어 또는 통역/번역 메시지로 이해 여부를 추가 확인합니다. |  | □ | ______
29 | 본문 | [6. 사진·증빙 위치] |  | □ | ______
30 | 본문 | - 작업 전 현장 상태, 보호구 착용, 위험구역 통제, TBM 실시 사진을 작업일지·모바일 앱·문서팩 첨부자료에 남깁니다. |  | □ | ______
31 | 본문 | - 참석자 서명, 구두 복창 확인, 신규/외국인 이해 확인 기록을 함께 보관합니다. |  | □ | ______
32 | 본문 | [7. 교육시간 인정 검토] |  | □ | ______
33 | 본문 | - 위험성평가 결과, 교육 내용, 대상, 시간, 확인증빙이 함께 남는 경우에만 교육 증빙 활용 가능 여부를 검토합니다. |  | □ | ______
34 | 본문 | - TBM 자체가 법정교육을 자동 대체한다고 표현하지 않습니다. |  | □ | ______
35 | 본문 | [확인 질문] |  | □ | ______
36 | 본문 | 1. 오늘 가장 큰 유해·위험요인과 작업중지 기준을 말할 수 있습니까? |  | □ | ______
37 | 본문 | 2. 기상 악화 또는 현장 변화가 생기면 누구에게 보고하고 어디서 대기합니까? |  | □ | ______
38 | 본문 | 3. 지게차 동선 접근금지 구역과 신호수 위치를 전원이 알고 있는가? |  | □ | ______
39 | 본문 | [TBM 필수 반영 체크] |  | □ | ______
40 | 본문 | - 주요 유해·위험요인: 강풍 상황에서 이동식 비계가 흔들리며 작업자가 추락하거나 비계가 전도될 위험 |  | □ | ______
41 | 본문 | - 기상 API 결과: 단시간 맑음, 강수없음, 기온 16℃, 풍속 1m/s (초단기실황/초단기예보/단기예보/기상특보/생활기상 자외선/생활기상 |  | □ | ______
42 | 본문 | - 작업중지 기준: 작업 전 비계 고정핀, 바퀴 잠금, 작업발판 상태 점검 / 풍속 상승 또는 돌풍 체감 시 즉시 작업중지 후 지상 대기 |  | □ | ______
43 | 본문 | - 참석자 확인: 작업자 5명 대상 구두 복창·서명·보호구 확인 |  | □ | ______
44 | 본문 | - 신규·외국인·미숙련 작업자: 베트남어, 중국어, 태국어로 이해 여부 별도 확인 |  | □ | ______
45 | 본문 | - 사진·증빙 위치: 작업 전 현장, 보호구, 위험구역 통제, TBM 실시 사진을 작업일지·모바일 기록·문서팩 첨부자료에 보관 |  | □ | ______
46 | 본문 | - 반영 근거: KOSHA 작업 전 안전점검회의(TBM) OPS / 고용노동부 TBM 정기교육 시간 인정 안내. 원문성 근거는 evidence |  | □ | ______
47 | 본문 | [한여름 옥외작업 TBM 추가질문] |  | □ | ______
48 | 본문 | - 폭염·고온 신호: 여름철 체감온도 16 |  | □ | ______
49 | 본문 | - 자외선 신호: 자외선지수 0 (낮음) / 실시간 홍반자외선 연결 보류 |  | □ | ______
50 | 본문 | - 오늘 그늘 휴게공간, 시원한 물, 휴식 주기, 가장 더운 시간대 작업 조절 기준을 누가 확인했는가? |  | □ | ______
51 | 본문 | - 신규 투입자, 고령자, 민감군, 중작업 수행자는 동료 작업자와 짝을 지어 이상 징후를 확인하는가? |  | □ | ______
52 | 본문 | - 어지러움·두통·구토·경련이 있으면 불이익 없이 즉시 작업을 멈추고 보고한다는 내용을 전원이 이해했는가? |  | □ | ______
53 | 본문 | [KOSHA 기술지침/기술지원규정 직접 인용] |  | □ | ______
54 | 본문 | - KOSHA 기술지원규정: D-C-13-2026 외벽도장보수공사에 안전작업에 관한 기술지원규정 / 반영 위치: 점검결과 요약 / 위험성평가표 |  | □ | ______
55 | 본문 | - KOSHA 기술지원규정: B-E-17-2026 도장 공정에서의 화재·폭발위험방지에 관한 기술지원규정 / 반영 위치: 점검결과 요약 / 위험성 |  | □ | ______
56 | 본문 | - KOSHA 기술지원규정: B-E-20-2026 정전도장기 제작 및 설치에 관한 기술지원규정 / 반영 위치: 점검결과 요약 / 위험성평가표 / |  | □ | ______
57 | 본문 | - KOSHA 기술지침: G-67-2011 건물 외벽 청소 작업에 관한 기술지침 / 반영 위치: 점검결과 요약 / 위험성평가표 / 작업계획서 / |  | □ | ______
58 | 본문 | [내부 안전지식 DB 반영] |  | □ | ______
59 | 본문 | - KOSHA 사고사례 / 반영 위치: 점검결과 요약 / 위험성평가표 / 작업계획서 / 근거: 작업발판·난간·개구부 상태 확인 / 문서 문장: |  | □ | ______

## 안전보건교육 기록
안전보건교육 기록
No. | 구분 | 교육내용 | 이해확인 | 확인 | 담당
제목
1 | 제목 | 안전보건교육 기록(초안) |  | □ | ______
본문
2 | 본문 | 공식자료 기반: 산업안전보건교육 가이드북 및 TBM 교육시간 인정 안내 참고 |  | □ | ______
3 | 본문 | 교육명: 외벽 도장 작업 전 위험요인 및 보호구 착용 교육 |  | □ | ______
4 | 본문 | 교육구분: 당일 작업 전 안전보건교육 및 TBM 연계 기록 |  | □ | ______
5 | 본문 | 교육일시: 작업 시작 전 15분 |  | □ | ______
6 | 본문 | 교육장소: 서울 성수동 근린생활시설 현장 |  | □ | ______
7 | 본문 | 교육대상: 외벽 도장 작업자, 신호수, 신규 투입자, 총 5명 |  | □ | ______
8 | 본문 | 교육 실시자: 현장소장 / 관리감독자 |  | □ | ______
9 | 본문 | 확인자: 작업반장 / 작업자 대표 |  | □ | ______
10 | 본문 | [교육대상] |  | □ | ______
11 | 본문 | - 외벽 도장 작업자, 신호수, 신규 투입자, 총 5명 |  | □ | ______
12 | 본문 | - 신규 투입자, 외국인 근로자, 작업변경자는 이해 여부를 별도 확인합니다. |  | □ | ______
13 | 본문 | [교육내용] |  | □ | ______
14 | 본문 | - 오늘 작업 개요: 세이프건설 서울 성수동 근린생활시설 외벽 도장 작업 |  | □ | ______
15 | 본문 | - 작업 조건: 오후 강풍 예보, 작업중지 기준 공유 필요 |  | □ | ______
16 | 본문 | - 핵심 위험요인: 이동식 비계 승·하강 및 작업발판 이동 중 추락, 강풍 시 비계 전도와 공구·자재 낙하, 지게차 동선 인접 구간에서 작업자 |  | □ | ______
17 | 본문 | - 즉시 조치: 작업 전 비계 고정핀, 바퀴 잠금, 작업발판 상태 점검, 풍속 상승 또는 돌풍 체감 시 즉시 작업중지 후 지상 대기, 작업반장 |  | □ | ______
18 | 본문 | [보호구 및 작업방법 강조사항] |  | □ | ______
19 | 본문 | - 강풍 체감 또는 비계 흔들림 발생 시 즉시 작업중지 후 지상 대기 |  | □ | ______
20 | 본문 | - 이동식 비계 작업 전 바퀴 잠금, 발판 고정, 안전난간 상태를 상호 확인 |  | □ | ______
21 | 본문 | - 지게차 접근 시 신호수 지시에 따라 이동하고 작업반경 내 무단 진입 금지 |  | □ | ______
22 | 본문 | [확인방법] |  | □ | ______
23 | 본문 | - 신규 투입자 포함 전원이 작업중지 기준을 구두 복창 |  | □ | ______
24 | 본문 | - 보호구 착용 상태를 상호 점검 후 서명 예정 |  | □ | ______
25 | 본문 | - 작업일지, 모바일 앱, 사진, 영상 등 현장 기록 수단에 교육 실시 사실을 남김 |  | □ | ______
26 | 본문 | [TBM 기록 연계] |  | □ | ______
27 | 본문 | - 위험성평가 결과를 반영한 TBM 기록은 정기교육 증빙으로 활용 가능 여부를 검토합니다. |  | □ | ______
28 | 본문 | - 본 기록은 법정 제출 서식을 대체하는 문서가 아니라 현장 기록 보조용 초안입니다. |  | □ | ______
29 | 본문 | [후속 교육 추천] |  | □ | ______
30 | 본문 | - 고용24 사업주훈련 또는 외국인 근로자 관련 교육은 현장 대상과 교육명이 맞는 경우에만 후속 후보로 연결합니다. |  | □ | ______
31 | 본문 | [공식 교육기록 기준 보강] |  | □ | ______
32 | 본문 | - 교육대상, 교육내용, 확인방법, 후속 교육 추천을 분리해 기록합니다. |  | □ | ______
33 | 본문 | - TBM 기록은 위험성평가 결과를 반영한 경우 정기교육 증빙 활용 가능 여부를 검토할 수 있습니다. |  | □ | ______
34 | 본문 | - 본 문서는 법정 제출서식 대체가 아니라 현장 기록 보조용 초안입니다. |  | □ | ______
35 | 본문 | - 반영 근거: KOSHA 위험성평가 사업안내 / KOSHA 위험성평가 교육자료 / KOSHA 작업 전 안전점검회의(TBM) OPS |  | □ | ______
36 | 본문 | [폭염·자외선 안전교육 추가] |  | □ | ______
37 | 본문 | - 폭염·고온 신호: 여름철 체감온도 16 |  | □ | ______
38 | 본문 | - 자외선 신호: 자외선지수 0 (낮음) / 실시간 홍반자외선 연결 보류 |  | □ | ______
39 | 본문 | - 교육내용: 열사병·열탈진·열경련 증상, 물·그늘·휴식 3대 수칙, 자외선 차단 보호구, 동료 작업자 상호관찰, 응급조치와 119 신고 기준 |  | □ | ______
40 | 본문 | - 확인방법: 작업자가 물 마시는 위치, 그늘 휴게공간, 작업중지 보고 절차를 직접 말하게 하고 교육기록에 확인자와 시간을 남김 |  | □ | ______
41 | 본문 | - 현장 문구: 이해하지 못했거나 몸이 이상하면 작업을 시작하지 말고 관리자에게 다시 설명을 요청 |  | □ | ______
42 | 본문 | [반영 근거: 안전교육 기록] |  | □ | ______
43 | 본문 | - 법령·해석례: 산업안전보건법 / 산업안전보건법 시행규칙 기준을 교육내용, 이해도 확인, 반복 교육 문구에 연결합니다. |  | □ | ______
44 | 본문 | - 판례 보조: 건축물관리법위반·업무상과실치사·업무상과실치상·산업안전보건법위반[도급인이 산업안전보건법 제63조에 따라 부담하는 안전·보건조치의무 |  | □ | ______
45 | 본문 | [중대재해 예방 관리체계 점검] |  | □ | ______
46 | 본문 | - 내부 참고자료 반영: 중대재해처벌법 실무서 파싱 요약을 바탕으로 유해·위험요인 확인, 개선조치, 교육, 작업중지, 도급관리 축을 점검합니다. |  | □ | ______
47 | 본문 | - 주의: 해당 참고자료는 공식 법령 원문을 대체하지 않으며, 최종 근거는 법제처 법령정보와 공식 자료로 재확인합니다. |  | □ | ______
48 | 본문 | - 안전교육 연결: 신규 투입자, 외국인 근로자, 협력업체 작업자는 이해 여부 확인과 서명·사진·모바일 기록을 남깁니다. |  | □ | ______
49 | 본문 | - 교육 후 확인: 위험요인, 작업중지 기준, 보호구·작업방법을 작업자에게 다시 말하게 해 이해도를 확인합니다. |  | □ | ______
50 | 본문 | [추천 후속 교육] |  | □ | ______
51 | 본문 | 1. [인재키움]ISO 45001(안전보건경영시스템) 인증심사원 [KAR/GPC 승인]_서울_대면 / 한국표준협회 캠퍼스 강남 / 2026-05 |  | □ | ______
52 | 본문 | 2. [인재키움]ISO 45001(안전보건경영시스템) 인증심사원 자격확대 [KAR/GPC 승인]_서울_대면 / 한국표준협회 캠퍼스 강남 / 20 |  | □ | ______
53 | 본문 | 3. [인재키움]중대재해처벌법 및 안전보건관리체계 실무_서울_대면 / 한국표준협회 캠퍼스 강남 / 2026-05-11~2026-05-12 |  | □ | ______
54 | 본문 | [KOSHA 교육포털 연계] |  | □ | ______
55 | 본문 | 1. 안전보건 기본교육(근로자/공통업종)(집체교육) / 울산지역본부 / 안전보건 기본교육 / 현장 적합 |  | □ | ______
56 | 본문 | 2. 외국인노동자 안전서포트(입국 후 취업교육)(근로자/공통업종)(집체교육) / 대전세종광역본부 / 안전보건 기본교육 / 현장 적합 |  | □ | ______
57 | 본문 | 3. 외국인노동자 안전서포트(취업 중 강화교육/근로자)(근로자/공통업종)(집체교육) / 광주광역본부 / 안전보건 기본교육 / 현장 적합 |  | □ | ______
58 | 본문 | [교육 적합성 확인] |  | □ | ______
59 | 본문 | - [인재키움]ISO 45001(안전보건경영시스템) 인증심사원 [KAR/GPC 승인]_서울_대면: 현장 적합 - 교육명에 안전·위험관리 주제가 |  | □ | ______
60 | 본문 | - [인재키움]ISO 45001(안전보건경영시스템) 인증심사원 자격확대 [KAR/GPC 승인]_서울_대면: 현장 적합 - 교육명에 안전·위험관리 |  | □ | ______
61 | 본문 | [반영 근거: 교육 공식자료] |  | □ | ______
62 | 본문 | - KOSHA 위험성평가 사업안내: 교육내용, 이해도 확인, 서명·사진 증빙 항목에 반영합니다. |  | □ | ______
63 | 본문 | - KOSHA 위험성평가 교육자료: 교육내용, 이해도 확인, 서명·사진 증빙 항목에 반영합니다. |  | □ | ______
64 | 본문 | [문서 반영: 안전보건교육] |  | □ | ______
65 | 본문 | - 비계·고소작업 추락: 작업발판·난간·바퀴 잠금 확인 · 안전대와 안전모 착용 확인 / riskAssessment · tbmBriefing · |  | □ | ______
66 | 본문 | - 위험성평가·TBM·교육 닫힌 루프: 위험요인 파악 · 감소대책 수립 / workpackSummary · riskAssessment · tbm |  | □ | ______
67 | 본문 | [KOSHA 기술지침/기술지원규정 직접 인용] |  | □ | ______
68 | 본문 | - KOSHA 기술지원규정: D-C-13-2026 외벽도장보수공사에 안전작업에 관한 기술지원규정 / 반영 위치: 점검결과 요약 / 위험성평가표 |  | □ | ______
69 | 본문 | - KOSHA 기술지원규정: B-E-17-2026 도장 공정에서의 화재·폭발위험방지에 관한 기술지원규정 / 반영 위치: 점검결과 요약 / 위험성 |  | □ | ______
70 | 본문 | - KOSHA 기술지원규정: B-E-20-2026 정전도장기 제작 및 설치에 관한 기술지원규정 / 반영 위치: 점검결과 요약 / 위험성평가표 / |  | □ | ______
71 | 본문 | - KOSHA 기술지침: G-67-2011 건물 외벽 청소 작업에 관한 기술지침 / 반영 위치: 점검결과 요약 / 위험성평가표 / 작업계획서 / |  | □ | ______
72 | 본문 | [내부 안전지식 DB 반영] |  | □ | ______
73 | 본문 | - KOSHA 사고사례 / 반영 위치: 점검결과 요약 / 위험성평가표 / 작업계획서 / 근거: 작업발판·난간·개구부 상태 확인 / 문서 문장: |  | □ | ______
74 | 본문 | [근거 요약: 유사 재해사례] |  | □ | ______
75 | 본문 | - 시스템비계 설치 작업 중 추락: 작업 전 위험요인 공유, 보호구 착용, 작업중지 기준 확인을 예방 포인트로 적용합니다. 항목을 작업 전 확인 |  | □ | ______
76 | 본문 | - 이동식 비계 하강 중 추락: 작업 전 위험요인 공유, 보호구 착용, 작업중지 기준 확인을 예방 포인트로 적용합니다. 항목을 작업 전 확인과 |  | □ | ______
77 | 본문 | [근거 요약: 안전교육 기록] |  | □ | ______
78 | 본문 | - 안전보건법령 스마트검색: [중대재해사례]외부 쌍줄비계에서 이동 중 추락 자료를 확인해 교육내용, 이해도 확인, 서명·사진 증빙 항목에 반영합 |  | □ | ______
79 | 본문 | - 안전보건법령 스마트검색: [중대재해_건설업본사]_이동식 틀비계가 넘어지면서 바닥으로 떨어짐 자료를 확인해 교육내용, 이해도 확인, 서명·사진 |  | □ | ______