## 작업계획서
작업계획서
사업장 | 세이프건설 |  | 현장 | 서울 성수동 근린생활시설 현장
작업내용 | 세이프건설 서울 성수동 근린생활시설 외벽 도장 작업 |  | 인원/조건 | 5명 · 오후 강풍 예보, 작업중지 기준 공유 필요
작업개요
작업명 | 외벽 도장 작업
작업내용 | 근린생활시설 외벽 도장 및 보수 작업. 이동식 비계 사용, 추락 및 지게차 동선 위험 관리.
작업장소 | 서울 성수동 근린생활시설 외벽
작업인원 | 5명
작업조건 | 현재 맑음, 16℃, 풍속 1m/s. 오후 강풍 예보(작업중지 기준 공유).
사용장비 | 이동식 비계, 도장 장비, 지게차(자재 운반용)
작업단계 및 안전조치
순번 | 작업단계 | 사용장비 | 안전조치 | 담당 | 확인
1 | 작업 준비 및 안전 점검 | 개인보호구 | 신규 투입자 특별 안전교육 실시. 작업 전 유해·위험요인 확인 (KOSHA 지침 G-67-2011 — 작업 전 유해·위험요인 확인). | 안전관리자 | □ 확인
2 | 이동식 비계 설치 및 점검 | 이동식 비계 | 비계 조립 상태, 바퀴 고정, 작업발판·난간 상태 확인 (KOSHA 지침 D-C-13-2026 — 작업발판·난간·개구부 상태 확인). | 작업반장 | □ 확인
3 | 도장 작업 구역 설정 및 자재 운반 | 지게차, 안전펜스 | 작업 구역 통제선 설치. 지게차 운행 시 유도자 배치 및 작업반경 출입통제 (KOSHA 지침 D-C-13-2026 — 작업반경 출입통제). | 작업반장 | □ 확인
4 | 외벽 도장 작업 (이동식 비계 활용) | 이동식 비계, 도장 장비 | 안전대 체결 및 안전모 착용 확인 (KOSHA 지침 D-C-13-2026 — 안전대 체결 및 작업반경 출입통제). 비계 위 안전 수칙 준수. | 작업자 | □ 확인
5 | 작업 완료 및 정리 | 청소 도구 | 사용 장비 정리, 잔여 자재 보관. 작업 종료 전 안전 점검 및 전원 차단 (KOSHA 지침 B-E-17-2026 — 정비 전 전원 차단 및 잠금표지). | 작업반장 | □ 확인
작업중지 기준
No. | 구분 | 작업중지 기준 | 조치 | 담당 | 확인
1 | 중지기준 | 오후 강풍 예보 시 풍속 10m/s 이상 발생 시 작업 중지 | 작업중지 후 관리감독자 보고 | 작업반장 | □ 확인
2 | 중지기준 | 이동식 비계 흔들림, 바퀴 고정 불량 등 불안전 상태 발생 시 | 작업중지 후 관리감독자 보고 | 작업반장 | □ 확인
3 | 중지기준 | 지게차 운행 중 작업자 근접 또는 충돌 위험 발생 시 | 작업중지 후 관리감독자 보고 | 작업반장 | □ 확인
4 | 중지기준 | 안전대 미체결 등 추락 위험 상황 발생 시 | 작업중지 후 관리감독자 보고 | 작업반장 | □ 확인
5 | 중지기준 | 관리감독자 판단에 따라 안전 확보가 어렵다고 판단될 경우 | 작업중지 후 관리감독자 보고 | 작업반장 | □ 확인
비상대응
No. | 역할 | 연락처 | 대응내용 | 담당 | 확인
1 | 안전관리자 | 010-1234-5678 | 비상상황 즉시 연락 | 안전관리자 | □ 확인
2 | 현장소장 | 010-9876-5432 | 비상상황 즉시 연락 | 현장소장 | □ 확인
3 | 응급구조(119) | 119 | 비상상황 즉시 연락 | 응급구조(119) | □ 확인
4 | 인근병원 | 02-123-4567 | 비상상황 즉시 연락 | 인근병원 | □ 확인
대피경로 | 작업장 비상대피로 확인 및 지정 장소로 안전하게 대피
응급조치 | 부상자 발생 시 즉시 응급처치 후 119 신고 및 병원 이송 조치
확인 및 결재
안전관리자 서명: ______ |  | 현장소장 서명: ______ |  | 대표이사 서명: ______
본 작업계획서는 structured JSON을 직접 매핑한 OOXML(.xlsx) 양식입니다. 현장 확인 후 결재 및 서명하세요.