## 위험성평가표
위험성평가표 · SafeClaw 안전 양식
사업장 | 세이프건설 |  | 현장/공정 | 서울 성수동 근린생활시설 현장
작업내용 | 세이프건설 서울 성수동 근린생활시설 외벽 도장 작업 |  | 인원/조건 | 5명 · 오후 강풍 예보, 작업중지 기준 공유 필요
No. | 구분 | 항목 | 내용 | 확인상태 | 담당자
1 | 기본정보 | 1 | 위험성평가표(초안) | □ | ______
2 | 기본정보 | 공식자료 기반 | KOSHA 위험성평가 절차 및 4M 기법 참고 | □ | ______
3 | 기본정보 | 업체명 | 세이프건설 | □ | ______
4 | 기본정보 | 업종 | 건설업 | □ | ______
5 | 기본정보 | 작업명 | 외벽 도장 작업 | □ | ______
6 | 기본정보 | 공정/세부작업 | 이동식 비계 사용 외벽 도장, 자재 상하차, 하부 통제 | □ | ______
7 | 기본정보 | 작업장소 | 서울 성수동 근린생활시설 현장 | □ | ______
8 | 기본정보 | 작업인원 | 5명 | □ | ______
9 | 기본정보 | 기상 및 작업조건 | 오후 강풍 예보, 작업중지 기준 공유 필요 | □ | ______
10 | 1. 사전준비 | - 평가대상 작업 | 외벽 도장 작업 | □ | ______
11 | 1. 사전준비 | - 참여자 | 현장소장, 관리감독자, 작업반장, 해당 작업자 | □ | ______
12 | 1. 사전준비 | - 확인자료 | 작업계획, 기상조건, 장비·보호구 상태, 최근 TBM 기록 | □ | ______
13 | 2. 유해·위험요인 파악 | 1. 세부작업 | 이동식 비계 승·하강 및 작업발판 이동 중 추락 | □ | ______
14 | 2. 유해·위험요인 파악 | - 유해·위험요인 | 이동식 비계 승·하강 및 작업발판 이동 중 추락 | □ | ______
15 | 2. 유해·위험요인 파악 | - 4M 체크 | Man:■ Machine:■ Media:□ Management:□ / 중점 확인: Man, Machine | □ | ______
16 | 2. 유해·위험요인 파악 | 2. 세부작업 | 강풍 시 비계 전도와 공구·자재 낙하 | □ | ______
17 | 2. 유해·위험요인 파악 | - 유해·위험요인 | 강풍 시 비계 전도와 공구·자재 낙하 | □ | ______
18 | 2. 유해·위험요인 파악 | - 4M 체크 | Man:■ Machine:■ Media:■ Management:□ / 중점 확인: Man, Machine, Media | □ | ______
19 | 2. 유해·위험요인 파악 | 3. 세부작업 | 지게차 동선 인접 구간에서 작업자 충돌 | □ | ______
20 | 2. 유해·위험요인 파악 | - 유해·위험요인 | 지게차 동선 인접 구간에서 작업자 충돌 | □ | ______
21 | 2. 유해·위험요인 파악 | - 4M 체크 | Man:■ Machine:■ Media:■ Management:■ / 중점 확인: Man, Machine, Media, Management | □ | ______
22 | 3. 위험성 결정 | 1 | 이동식 비계 승·하강 및 작업발판 이동 중 추락 | □ | ______
23 | 3. 위험성 결정 | - 현재 위험성 | 상 | □ | ______
24 | 3. 위험성 결정 | - 판단근거 | 사고 발생 가능성과 중대성을 함께 고려 | □ | ______
25 | 3. 위험성 결정 | 2 | 강풍 시 비계 전도와 공구·자재 낙하 | □ | ______
26 | 3. 위험성 결정 | - 현재 위험성 | 상 | □ | ______
27 | 3. 위험성 결정 | - 판단근거 | 작업 전 통제 여부와 노출 빈도 확인 | □ | ______
28 | 3. 위험성 결정 | 3 | 지게차 동선 인접 구간에서 작업자 충돌 | □ | ______
29 | 3. 위험성 결정 | - 현재 위험성 | 중 | □ | ______
30 | 3. 위험성 결정 | - 판단근거 | 관리감독 및 작업자 숙지 여부 확인 | □ | ______
31 | 4. 감소대책 수립 및 실행 | 1 | 작업 전 비계 고정핀, 바퀴 잠금, 작업발판 상태 점검 | □ | ______
32 | 4. 감소대책 수립 및 실행 | - 실행시점 | 작업 시작 전 | □ | ______
33 | 4. 감소대책 수립 및 실행 | - 담당 | 관리감독자 / 작업반장 | □ | ______
34 | 4. 감소대책 수립 및 실행 | - 잔여 위험성 | 중 | □ | ______
35 | 4. 감소대책 수립 및 실행 | 2 | 풍속 상승 또는 돌풍 체감 시 즉시 작업중지 후 지상 대기 | □ | ______
36 | 4. 감소대책 수립 및 실행 | - 실행시점 | 작업 시작 전 및 작업 중 수시 | □ | ______
37 | 4. 감소대책 수립 및 실행 | - 담당 | 작업반장 / 신호수 | □ | ______
38 | 4. 감소대책 수립 및 실행 | - 잔여 위험성 | 중 | □ | ______
39 | 4. 감소대책 수립 및 실행 | 3 | 작업반장 주도로 보호구 착용과 작업구간 출입통제를 확인 | □ | ______
40 | 4. 감소대책 수립 및 실행 | - 실행시점 | TBM 직후 | □ | ______
41 | 4. 감소대책 수립 및 실행 | - 담당 | 전 작업자 | □ | ______
42 | 4. 감소대책 수립 및 실행 | - 잔여 위험성 | 하 | □ | ______
43 | 5. 공유·교육 | 1 | 위험성평가 결과는 TBM에서 구두 설명하고, 작업자 이해 여부를 확인합니다. | □ | ______
44 | 5. 공유·교육 | 2 | 신규 투입자와 외국인 근로자는 쉬운 문장 또는 다국어 보조 설명을 추가합니다. | □ | ______
45 | 6. 조치 확인 | 위험성평가 실시자 | 현장소장 / 관리감독자 | □ | ______
46 | 6. 조치 확인 | 근로자 참여 확인 | 작업 전 TBM에서 공유 및 복창 확인 | □ | ______
47 | 6. 조치 확인 | 조치 완료 예정일 | 작업 시작 전 즉시 | □ | ______
48 | 6. 조치 확인 | 미조치 항목 처리 | 작업 보류 또는 책임자 승인 후 재평가 | □ | ______