## 위험성평가표
위험성평가표 · SafeClaw 제출 보조 양식
사업장 | 세이프건설 |  | 현장/공정 | 서울 성수동 근린생활시설 현장
작업내용 | 세이프건설 서울 성수동 근린생활시설 외벽 도장 작업 |  | 인원/조건 | 5명 · 오후 강풍 예보, 작업중지 기준 공유 필요
□ 현장 확인 | □ 관리감독자 확인 | □ 작업자 공유
위험성평가표
No. | 작업장소 | 공정 | 세부작업 | 장비·도구 | 유해·위험요인 | 4M | 재해유형 | 현재 안전조치 | 가능성 | 중대성 | 위험성 | 감소대책 | 담당자 | 조치기한 | 확인상태 | 확인일 | 확인자 | 근거
1 | 서울 성수동 근린생활시설 외벽 도장 작업 구역 | 외벽 도장 작업 | 이동식 비계 위 외벽 도장 | 이동식 비계 | 강풍으로 인한 비계 전도 또는 작업자 추락, 비계 불안정으로 인한 추락 | Media | fall | 안전모, 안전대 착용, TBM 실시 | 4 | 5 | high | 강풍(10m/s) 시 작업 중지 및 비계 고정 조치. 비계 이동 시 작업자 하강 및 지지대/바퀴 고정 확인. 신규 투입자 비계 사용 특별 안전교육 실시. (KOSHA 지침 D-C-13-2026 — 작업발판·난간·개구부 상태 확인) | 현장 관리감독자 | 2024-07-20 | planned | 현장 확인 | 안전관리자 | 산업안전보건법 시행규칙 KOSHA 기술지원규정 D-C-13-2026 유사 재해사례: 이동식 비계 하강 중 추락
2 | 자재 야적장 및 작업 동선 | 자재 운반 및 정리 | 도장 자재 지게차 운반 | 지게차 | 지게차 운행 중 작업자 충돌 또는 전도 | Machine | struckBy | 지게차 운전원 안전교육, 유도자 배치 | 3 | 4 | high | 지게차 운행 구간 및 작업자 보행 동선 분리. 지게차 후방 감지기 및 경광등 작동 확인. 유도자 배치 및 수신호 교육 철저. 신규 투입자에게 지게차 동선 및 안전수칙 특별 교육. | 현장 관리감독자 | 2024-07-20 | planned | 현장 확인 | 안전관리자 | 산업안전보건법 시행규칙 KOSHA 위험성평가 교육자료
3 | 서울 성수동 근린생활시설 외벽 도장 작업 구역 | 외벽 도장 작업 | 페인트 및 용제 사용 | 도장 장비, 페인트, 용제 | 유기용제 흡입으로 인한 호흡기 질환 또는 피부 접촉 | Media | chemicalExposure | MSDS 비치, 환기 실시, 보호구 지급 | 3 | 3 | medium | 방독마스크, 보안경, 보호장갑 등 개인보호구 착용 의무화. 작업 전 환기 상태 확인 및 필요 시 강제 환기. 작업 후 즉시 손 씻기 및 개인위생 철저. | 현장 관리감독자 | 2024-07-20 | planned | 현장 확인 | 안전관리자 | 산업안전보건법 시행규칙
4 | 도장 작업 구역 및 자재 보관 장소 | 외벽 도장 작업 | 인화성 페인트 및 용제 사용 | 페인트, 용제, 도장 장비 | 인화성 물질 취급 부주의로 인한 화재 또는 폭발 | Media | fireExplosion | 금연/화기엄금 표지, 소화기 비치 | 2 | 5 | high | 인화성 물질 보관 장소 분리 및 밀폐. 작업장 내 화기 사용 금지 및 흡연 통제. 소화기 비치 위치 확인 및 사용법 교육. (KOSHA 지침 B-E-17-2026 — 가동부 방호덮개와 비상정지장치 확인) | 현장 관리감독자 | 2024-07-20 | planned | 현장 확인 | 안전관리자 | 산업안전보건법 시행규칙 KOSHA 기술지원규정 B-E-17-2026
5 | 서울 성수동 근린생활시설 현장 전 작업 구역 | 전 작업 공정 | 전 작업 | 전 장비 | 신규 투입자의 작업 절차 및 위험요인 미숙지로 인한 안전사고 | Man | other | 일반 안전교육 | 4 | 3 | high | 신규 투입자 특별 안전보건교육(작업 내용, 위험요인, 안전수칙, 비상대응 포함) 실시. 숙련 작업자와 2인 1조 작업 배치. 작업 시작 전 관리감독자의 작업 지시 및 안전 확인. (KOSHA 지침 G-67-2011 — 작업 전 유해·위험요인 확인) | 현장 관리감독자 | 2024-07-20 | planned | 현장 확인 | 안전관리자 | 산업안전보건법 시행령 KOSHA 기술지침 G-67-2011 KOSHA 위험성평가 교육자료
본 파일은 structured rows를 표준 위험성평가표에 매핑한 OOXML(.xlsx) 초안입니다. 발주처 지정 원본 양식과 평가척도는 현장 기준에 맞게 최종 확인하세요.