## 위험성평가표
위험성평가표 · SafeClaw 안전 양식
사업장 | 세이프건설 |  | 현장/공정 | 서울 성수동 근린생활시설 현장
작업내용 | 세이프건설 서울 성수동 근린생활시설 외벽 도장 작업 |  | 인원/조건 | 5명 · 오후 강풍 예보, 작업중지 기준 공유 필요
No. | 구분 | 항목 | 내용 | 확인상태 | 담당자
1 | 오늘 개선·이력 반영 - 위험성평가 | - 공유 전 보완 | SIF 유사사례 | □ | ______
2 | 오늘 개선·이력 반영 - 위험성평가 | - 공유 전 보완 | 위험성평가표 근거 | □ | ______
3 | 오늘 개선·이력 반영 - 위험성평가 | - 공유 전 보완 | TBM 브리핑 근거 | □ | ______
4 | 오늘 개선·이력 반영 - 위험성평가 | 1 | 위험성평가표(구조화 편집본) | □ | ______
5 | 1. 외벽 도장 작업 | 관리번호 | RA-construction-painting-1 | □ | ______
6 | 1. 외벽 도장 작업 | 작업장소 | 서울 성수동 근린생활시설 현장 | □ | ______
7 | 1. 외벽 도장 작업 | 공정 | 이동식 비계 사용 외벽 도장, 자재 상하차, 하부 통제 | □ | ______
8 | 1. 외벽 도장 작업 | 세부작업 | 외벽 도장 작업 | □ | ______
9 | 1. 외벽 도장 작업 | 장비/도구 | 이동식 비계, 안전난간, 추락방지 보호구 | □ | ______
10 | 1. 외벽 도장 작업 | 유해·위험요인 | 이동식 비계 승·하강 및 작업발판 이동 중 추락 | □ | ______
11 | 1. 외벽 도장 작업 | 4M | Machine | □ | ______
12 | 1. 외벽 도장 작업 | 재해형태 | fall | □ | ______
13 | 1. 외벽 도장 작업 | 현재 안전조치 | 작업 전 비계 고정핀, 바퀴 잠금, 작업발판 상태 점검 | □ | ______
14 | 1. 외벽 도장 작업 | 가능성 | 3 | □ | ______
15 | 1. 외벽 도장 작업 | 중대성 | 4 | □ | ______
16 | 1. 외벽 도장 작업 | 위험등급 | high | □ | ______
17 | 1. 외벽 도장 작업 | 추가 감소대책 | 작업 전 비계 고정핀, 바퀴 잠금, 작업발판 상태 점검 | □ | ______
18 | 1. 외벽 도장 작업 | 조치담당자 | 관리감독자 | □ | ______
19 | 1. 외벽 도장 작업 | 조치기한 | 현장 확인 | □ | ______
20 | 1. 외벽 도장 작업 | 확인방법 | 작업 전 TBM 및 현장 사진 확인 | □ | ______
21 | 1. 외벽 도장 작업 | 확인상태 | planned | □ | ______
22 | 1. 외벽 도장 작업 | 확인일 | 현장 확인 | □ | ______
23 | 1. 외벽 도장 작업 | 확인자 | 작업반장 | □ | ______
24 | 1. 외벽 도장 작업 | 가능성 판단근거 | 작업 전 노출 빈도와 현장 통제 상태를 함께 반영 | □ | ______
25 | 1. 외벽 도장 작업 | 중대성 판단근거 | 추락·충돌·화재 등 중대재해 가능성을 보수적으로 반영 | □ | ______
26 | 1. 외벽 도장 작업 | 근거 | riskAssessmentDraft ¦ tbmBriefing | □ | ______
27 | 2. 강풍 시 비계 전도와 공구·자재 낙하 | 관리번호 | RA-construction-painting-2 | □ | ______
28 | 2. 강풍 시 비계 전도와 공구·자재 낙하 | 작업장소 | 서울 성수동 근린생활시설 현장 | □ | ______
29 | 2. 강풍 시 비계 전도와 공구·자재 낙하 | 공정 | 이동식 비계 사용 외벽 도장, 자재 상하차, 하부 통제 | □ | ______
30 | 2. 강풍 시 비계 전도와 공구·자재 낙하 | 세부작업 | 강풍 시 비계 전도와 공구·자재 낙하 | □ | ______
31 | 2. 강풍 시 비계 전도와 공구·자재 낙하 | 장비/도구 | 이동식 비계, 안전난간, 추락방지 보호구 | □ | ______
32 | 2. 강풍 시 비계 전도와 공구·자재 낙하 | 유해·위험요인 | 강풍 시 비계 전도와 공구·자재 낙하 | □ | ______
33 | 2. 강풍 시 비계 전도와 공구·자재 낙하 | 4M | Machine | □ | ______
34 | 2. 강풍 시 비계 전도와 공구·자재 낙하 | 재해형태 | fall | □ | ______
35 | 2. 강풍 시 비계 전도와 공구·자재 낙하 | 현재 안전조치 | 풍속 상승 또는 돌풍 체감 시 즉시 작업중지 후 지상 대기 | □ | ______
36 | 2. 강풍 시 비계 전도와 공구·자재 낙하 | 가능성 | 2 | □ | ______
37 | 2. 강풍 시 비계 전도와 공구·자재 낙하 | 중대성 | 4 | □ | ______
38 | 2. 강풍 시 비계 전도와 공구·자재 낙하 | 위험등급 | medium | □ | ______
39 | 2. 강풍 시 비계 전도와 공구·자재 낙하 | 추가 감소대책 | 풍속 상승 또는 돌풍 체감 시 즉시 작업중지 후 지상 대기 | □ | ______
40 | 2. 강풍 시 비계 전도와 공구·자재 낙하 | 조치담당자 | 작업반장 | □ | ______
41 | 2. 강풍 시 비계 전도와 공구·자재 낙하 | 조치기한 | 현장 확인 | □ | ______
42 | 2. 강풍 시 비계 전도와 공구·자재 낙하 | 확인방법 | 작업 전 체크리스트 확인 | □ | ______
43 | 2. 강풍 시 비계 전도와 공구·자재 낙하 | 확인상태 | needsReview | □ | ______
44 | 2. 강풍 시 비계 전도와 공구·자재 낙하 | 확인일 | 현장 확인 | □ | ______
45 | 2. 강풍 시 비계 전도와 공구·자재 낙하 | 확인자 | 작업반장 | □ | ______
46 | 2. 강풍 시 비계 전도와 공구·자재 낙하 | 가능성 판단근거 | 작업 전 노출 빈도와 현장 통제 상태를 함께 반영 | □ | ______
47 | 2. 강풍 시 비계 전도와 공구·자재 낙하 | 중대성 판단근거 | 추락·충돌·화재 등 중대재해 가능성을 보수적으로 반영 | □ | ______
48 | 2. 강풍 시 비계 전도와 공구·자재 낙하 | 근거 | riskAssessmentDraft ¦ tbmBriefing | □ | ______
49 | 3. 지게차 동선 인접 구간에서 작업자 충돌 | 관리번호 | RA-construction-painting-3 | □ | ______
50 | 3. 지게차 동선 인접 구간에서 작업자 충돌 | 작업장소 | 서울 성수동 근린생활시설 현장 | □ | ______
51 | 3. 지게차 동선 인접 구간에서 작업자 충돌 | 공정 | 이동식 비계 사용 외벽 도장, 자재 상하차, 하부 통제 | □ | ______
52 | 3. 지게차 동선 인접 구간에서 작업자 충돌 | 세부작업 | 지게차 동선 인접 구간에서 작업자 충돌 | □ | ______
53 | 3. 지게차 동선 인접 구간에서 작업자 충돌 | 장비/도구 | 지게차, 랙, 팔레트, 신호장비 | □ | ______
54 | 3. 지게차 동선 인접 구간에서 작업자 충돌 | 유해·위험요인 | 지게차 동선 인접 구간에서 작업자 충돌 | □ | ______
55 | 3. 지게차 동선 인접 구간에서 작업자 충돌 | 4M | Machine | □ | ______
56 | 3. 지게차 동선 인접 구간에서 작업자 충돌 | 재해형태 | struckBy | □ | ______
57 | 3. 지게차 동선 인접 구간에서 작업자 충돌 | 현재 안전조치 | 작업반장 주도로 보호구 착용과 작업구간 출입통제를 확인 | □ | ______
58 | 3. 지게차 동선 인접 구간에서 작업자 충돌 | 가능성 | 2 | □ | ______
59 | 3. 지게차 동선 인접 구간에서 작업자 충돌 | 중대성 | 4 | □ | ______
60 | 3. 지게차 동선 인접 구간에서 작업자 충돌 | 위험등급 | medium | □ | ______
61 | 3. 지게차 동선 인접 구간에서 작업자 충돌 | 추가 감소대책 | 작업반장 주도로 보호구 착용과 작업구간 출입통제를 확인 | □ | ______
62 | 3. 지게차 동선 인접 구간에서 작업자 충돌 | 조치담당자 | 작업반장 | □ | ______
63 | 3. 지게차 동선 인접 구간에서 작업자 충돌 | 조치기한 | 현장 확인 | □ | ______
64 | 3. 지게차 동선 인접 구간에서 작업자 충돌 | 확인방법 | 작업 전 체크리스트 확인 | □ | ______
65 | 3. 지게차 동선 인접 구간에서 작업자 충돌 | 확인상태 | needsReview | □ | ______
66 | 3. 지게차 동선 인접 구간에서 작업자 충돌 | 확인일 | 현장 확인 | □ | ______
67 | 3. 지게차 동선 인접 구간에서 작업자 충돌 | 확인자 | 작업반장 | □ | ______
68 | 3. 지게차 동선 인접 구간에서 작업자 충돌 | 가능성 판단근거 | 작업 전 노출 빈도와 현장 통제 상태를 함께 반영 | □ | ______
69 | 3. 지게차 동선 인접 구간에서 작업자 충돌 | 중대성 판단근거 | 추락·충돌·화재 등 중대재해 가능성을 보수적으로 반영 | □ | ______
70 | 3. 지게차 동선 인접 구간에서 작업자 충돌 | 근거 | riskAssessmentDraft ¦ tbmBriefing | □ | ______