## TBM 일지
TBM 일지
사업장 | SafeClaw 검증 |  | 현장 | 서울 타워크레인 보수 현장
작업내용 | 강풍 예보 전 타워크레인 주변 가설물 보강 및 전기 분전반 점검 |  | 인원/조건 | 6명 · 강풍주의보 가능성, 순간풍속 확인 필요
기본정보
일시 | 2026-05-11 08:10
장소 | 1층 TBM 집결장
공종 | 가설물 보강 및 전기 점검
진행자 | 현장소장 김안전
현장명 | 서울 타워크레인 보수 현장
작업요약 | 강풍 예보 전 타워크레인 주변 가설물 보강 및 전기 분전반 점검
출석
예정 인원 | 6명
실제 참석 | 6명
결석/지각 | 없음
확인 방식 | 출석부 서명 및 단체 사진
참석자명단
No. | 참석자 | 확인방법 | 서명 | 비고 | 확인
1 | 김안전 | 출석부 서명 및 단체 사진 | 서명: ______ |  | □ 확인
2 | 박점검 | 출석부 서명 및 단체 사진 | 서명: ______ |  | □ 확인
3 | 이전기 | 출석부 서명 및 단체 사진 | 서명: ______ |  | □ 확인
4 | 최신호 | 출석부 서명 및 단체 사진 | 서명: ______ |  | □ 확인
5 | 정비계 | 출석부 서명 및 단체 사진 | 서명: ______ |  | □ 확인
6 | 한보조 | 출석부 서명 및 단체 사진 | 서명: ______ |  | □ 확인
오늘 작업
작업명 | 타워크레인 주변 가설물 보강
작업 위치 | 동측 야적장 및 분전반 구역
작업 시간 | 08:30-12:00
사용 장비 | 절연장갑, 풍속계, 안전대, 라쳇렌치
근로자 확인사항
No. | 구분 | 확인사항 | 확인방법 | 담당 | 확인
1 | 근로자 확인 | 개인보호구 착용 상태 확인 | 구두 복창 및 서명 | 현장소장 김안전 | □ 확인
2 | 근로자 확인 | 풍속계 기준 초과 시 작업중지 복창 | 구두 복창 및 서명 | 현장소장 김안전 | □ 확인
3 | 근로자 확인 | 분전반 차단 및 검전 확인 | 구두 복창 및 서명 | 현장소장 김안전 | □ 확인
4 | 근로자 확인 | 낙하물 통제선 접근 금지 | 구두 복창 및 서명 | 현장소장 김안전 | □ 확인
5 | 근로자 확인 | 미조치 항목은 사진으로 남기고 보고 | 구두 복창 및 서명 | 현장소장 김안전 | □ 확인
금일 위험요인
No. | 4M | 위험요인 | relatedRiskRowIndex | 조치/공유 | 확인
1 | Media | 강풍으로 인한 가설물 흔들림 | 0 | 작업 전 공유 및 현장 확인 | □ 확인
2 | Machine | 분전반 점검 중 감전 위험 | 1 | 작업 전 공유 및 현장 확인 | □ 확인
3 | Management | 통제선 미설치로 제3자 접근 | 2 | 작업 전 공유 및 현장 확인 | □ 확인
안전교육
교육 주제 | 강풍 작업중지 및 전기 검전 절차
교육 자료 | KOSHA 작업 전 안전점검 지침
No. | 구분 | 핵심내용 | 전달방법 | 담당 | 확인
1 | 안전교육 | 작업 전 풍속을 측정하고 기준 초과 시 즉시 중지 | TBM 중 구두 전달 | 현장소장 김안전 | □ 확인
2 | 안전교육 | 분전반은 차단 후 검전 결과를 공유 | TBM 중 구두 전달 | 현장소장 김안전 | □ 확인
3 | 안전교육 | 통제선 밖 대기와 신호수 지시를 준수 | TBM 중 구두 전달 | 현장소장 김안전 | □ 확인
미조치
No. | 미조치 항목 | 조치계획 | 담당 | 기한 | 확인
1 | 동측 통제선 표지판 추가 | 작업 전 표지판 2개 보강 | 박점검 | 2026-05-11 | □ 확인
사진증빙
No. | 촬영 위치 | 촬영 대상 | 보관 위치 | 담당 | 확인
1 | 1층 TBM 집결장 | TBM 진행 및 현장 안전조치 | evaluation/2026-05-11-tbm-log-structured/photos | 현장소장 김안전 | □ 확인
2 | 동측 야적장 통제선 | TBM 진행 및 현장 안전조치 | evaluation/2026-05-11-tbm-log-structured/photos | 현장소장 김안전 | □ 확인
3 | 분전반 검전 위치 | TBM 진행 및 현장 안전조치 | evaluation/2026-05-11-tbm-log-structured/photos | 현장소장 김안전 | □ 확인
결재/확인
작성: 현장소장 김안전 서명: ______ |  | 검토: 안전관리자 박검토 서명: ______ |  | 승인: 공사팀장 이승인 서명: ______
본 TBM 일지는 tbmLogStructured JSON을 직접 매핑한 OOXML(.xlsx) 양식입니다. 참석자 서명, 미조치 후속조치, 사진증빙을 함께 보관하세요.