## 작업계획서
작업계획서
사업장 | D6테스트산업 |  | 현장 | 성수동 외벽 보수 현장
작업내용 | 이동식 비계 외벽 보수 및 누수 점검 |  | 인원/조건 | 5명 · 오후 강풍 예보, 젖은 바닥 확인 필요
작업개요
작업명 | 외벽 보수 작업계획
작업내용 | 이동식 비계를 사용해 외벽 보수와 누수 구역 점검을 수행한다.
작업장소 | 성수동 외벽 보수 현장
작업인원 | 5명
작업조건 | 오후 강풍 예보와 젖은 바닥을 작업 전 확인한다.
사용장비 | 이동식 비계, 안전대, 검전기
작업단계 및 안전조치
순번 | 작업단계 | 사용장비 | 안전조치 | 담당 | 확인
1 | 비계 설치 전 지반과 바퀴 잠금 확인 | 이동식 비계 | 난간과 발판 고정 상태를 체크리스트로 확인 | 작업반장 | □ 확인
2 | 누수 구역 전기설비 주변 점검 | 검전기 | 전원 차단과 검전 완료 전 접촉 금지 | 관리감독자 | □ 확인
작업중지 기준
No. | 구분 | 작업중지 기준 | 조치 | 담당 | 확인
1 | 중지기준 | 강풍 체감 또는 비계 흔들림 발생 | 작업중지 후 관리감독자 보고 | 작업반장 | □ 확인
2 | 중지기준 | 젖은 바닥 통제 미완료 | 작업중지 후 관리감독자 보고 | 작업반장 | □ 확인
3 | 중지기준 | 검전 미완료 | 작업중지 후 관리감독자 보고 | 작업반장 | □ 확인
비상대응
No. | 역할 | 연락처 | 대응내용 | 담당 | 확인
1 | 관리감독자 | 010-0000-0000 | 비상상황 즉시 연락 | 관리감독자 | □ 확인
대피경로 | 현장 출입구 방향 대피
응급조치 | 감전 의심 시 전원 차단 후 응급 연락
확인 및 결재
작업반장 서명: ______ |  | 관리감독자 서명: ______ |  | 현장소장 서명: ______
본 작업계획서는 structured JSON을 직접 매핑한 OOXML(.xlsx) 양식입니다. 현장 확인 후 결재 및 서명하세요.