## 위험성평가표
위험성평가표 · SafeClaw 안전 양식
사업장 | 세이프건설 |  | 현장/공정 | 서울 성수동 근린생활시설 현장
작업내용 | 세이프건설 서울 성수동 근린생활시설 외벽 도장 작업 |  | 인원/조건 | 5명 · 오후 강풍 예보, 작업중지 기준 공유 필요
No. | 구분 | 항목 | 내용 | 확인 | 담당
1 | 기본정보 | 1 | 위험성평가표(초안) | □ | ______
2 | 기본정보 | 공식자료 기반 | KOSHA 위험성평가 절차 및 4M 기법 참고 | □ | ______
3 | 기본정보 | 업체명 | 세이프건설 | □ | ______
4 | 기본정보 | 업종 | 건설업 | □ | ______
5 | 기본정보 | 작업명 | 외벽 도장 작업 | □ | ______
6 | 기본정보 | 공정/세부작업 | 이동식 비계 사용 외벽 도장, 자재 상하차, 하부 통제 | □ | ______
7 | 기본정보 | 작업장소 | 서울 성수동 근린생활시설 현장 | □ | ______
8 | 기본정보 | 작업인원 | 5명 | □ | ______
9 | 기본정보 | 기상 및 작업조건 | 오후 강풍 예보, 작업중지 기준 공유 필요 | □ | ______
10 | 1. 사전준비 | - 평가대상 작업 | 외벽 도장 작업 | □ | ______
11 | 1. 사전준비 | - 참여자 | 현장소장, 관리감독자, 작업반장, 해당 작업자 | □ | ______
12 | 1. 사전준비 | - 확인자료 | 작업계획, 기상조건, 장비·보호구 상태, 최근 TBM 기록 | □ | ______
13 | 2. 유해·위험요인 파악 | 1. 세부작업 | 이동식 비계 승·하강 및 작업발판 이동 중 추락 | □ | ______
14 | 2. 유해·위험요인 파악 | - 유해·위험요인 | 이동식 비계 승·하강 및 작업발판 이동 중 추락 | □ | ______
15 | 2. 유해·위험요인 파악 | - 4M 체크 | Man:■ Machine:■ Media:□ Management:□ / 중점 확인: Man, Machine | □ | ______
16 | 2. 유해·위험요인 파악 | 2. 세부작업 | 강풍 시 비계 전도와 공구·자재 낙하 | □ | ______
17 | 2. 유해·위험요인 파악 | - 유해·위험요인 | 강풍 시 비계 전도와 공구·자재 낙하 | □ | ______
18 | 2. 유해·위험요인 파악 | - 4M 체크 | Man:■ Machine:■ Media:■ Management:□ / 중점 확인: Man, Machine, Media | □ | ______
19 | 2. 유해·위험요인 파악 | 3. 세부작업 | 지게차 동선 인접 구간에서 작업자 충돌 | □ | ______
20 | 2. 유해·위험요인 파악 | - 유해·위험요인 | 지게차 동선 인접 구간에서 작업자 충돌 | □ | ______
21 | 2. 유해·위험요인 파악 | - 4M 체크 | Man:■ Machine:■ Media:■ Management:■ / 중점 확인: Man, Machine, Media, Management | □ | ______
22 | 3. 위험성 결정 | 1 | 이동식 비계 승·하강 및 작업발판 이동 중 추락 | □ | ______
23 | 3. 위험성 결정 | - 현재 위험성 | 상 | □ | ______
24 | 3. 위험성 결정 | - 판단근거 | 사고 발생 가능성과 중대성을 함께 고려 | □ | ______
25 | 3. 위험성 결정 | 2 | 강풍 시 비계 전도와 공구·자재 낙하 | □ | ______
26 | 3. 위험성 결정 | - 현재 위험성 | 상 | □ | ______
27 | 3. 위험성 결정 | - 판단근거 | 작업 전 통제 여부와 노출 빈도 확인 | □ | ______
28 | 3. 위험성 결정 | 3 | 지게차 동선 인접 구간에서 작업자 충돌 | □ | ______
29 | 3. 위험성 결정 | - 현재 위험성 | 중 | □ | ______
30 | 3. 위험성 결정 | - 판단근거 | 관리감독 및 작업자 숙지 여부 확인 | □ | ______
31 | 4. 감소대책 수립 및 실행 | 1 | 작업 전 비계 고정핀, 바퀴 잠금, 작업발판 상태 점검 | □ | ______
32 | 4. 감소대책 수립 및 실행 | - 실행시점 | 작업 시작 전 | □ | ______
33 | 4. 감소대책 수립 및 실행 | - 담당 | 관리감독자 / 작업반장 | □ | ______
34 | 4. 감소대책 수립 및 실행 | - 잔여 위험성 | 중 | □ | ______
35 | 4. 감소대책 수립 및 실행 | 2 | 풍속 상승 또는 돌풍 체감 시 즉시 작업중지 후 지상 대기 | □ | ______
36 | 4. 감소대책 수립 및 실행 | - 실행시점 | 작업 시작 전 및 작업 중 수시 | □ | ______
37 | 4. 감소대책 수립 및 실행 | - 담당 | 작업반장 / 신호수 | □ | ______
38 | 4. 감소대책 수립 및 실행 | - 잔여 위험성 | 중 | □ | ______
39 | 4. 감소대책 수립 및 실행 | 3 | 작업반장 주도로 보호구 착용과 작업구간 출입통제를 확인 | □ | ______
40 | 4. 감소대책 수립 및 실행 | - 실행시점 | TBM 직후 | □ | ______
41 | 4. 감소대책 수립 및 실행 | - 담당 | 전 작업자 | □ | ______
42 | 4. 감소대책 수립 및 실행 | - 잔여 위험성 | 하 | □ | ______
43 | 5. 공유·교육 | 1 | 위험성평가 결과는 TBM에서 구두 설명하고, 작업자 이해 여부를 확인합니다. | □ | ______
44 | 5. 공유·교육 | 2 | 신규 투입자와 외국인 근로자는 쉬운 문장 또는 다국어 보조 설명을 추가합니다. | □ | ______
45 | 6. 조치 확인 | 위험성평가 실시자 | 현장소장 / 관리감독자 | □ | ______
46 | 6. 조치 확인 | 근로자 참여 확인 | 작업 전 TBM에서 공유 및 복창 확인 | □ | ______
47 | 6. 조치 확인 | 조치 완료 예정일 | 작업 시작 전 즉시 | □ | ______
48 | 6. 조치 확인 | 미조치 항목 처리 | 작업 보류 또는 책임자 승인 후 재평가 | □ | ______
49 | 공식 서식 기준 보강 | 1 | KOSHA 위험성평가 흐름에 맞춰 사전준비, 유해·위험요인 파악, 위험성 결정, 감소대책, 공유·교육, 조치 확인 순서로 기록합니다. | □ | ______
50 | 공식 서식 기준 보강 | 2 | 4M 관점(작업자, 장비·도구, 작업환경, 관리체계)을 누락 점검 기준으로 사용합니다. | □ | ______
51 | 공식 서식 기준 보강 | - 반영 근거 | KOSHA 위험성평가 사업안내 / KOSHA 위험성평가 교육자료 / 지게차의 안전작업에 관한 기술지원규정 | □ | ______
52 | 옥외작업 폭염·자외선 위험 반영 | - 폭염·고온 신호 | 여름철 체감온도 19 | □ | ______
53 | 옥외작업 폭염·자외선 위험 반영 | - 자외선 신호 | 자외선지수 1 (낮음) / 실시간 홍반자외선 연결 보류 | □ | ______
54 | 옥외작업 폭염·자외선 위험 반영 | - 유해·위험요인 | 고온 노출, 직사광선, 탈수, 열탈진·열사병, 자외선 노출, 신규·고령·민감군 작업자 상태 악화 | □ | ______
55 | 옥외작업 폭염·자외선 위험 반영 | - 감소대책 | 작업 전 기상청 현재/예보/생활기상 신호 확인, 가까운 그늘 휴게공간 확보, 시원한 물 비치, 14~17시 작업 조절, 동료 작업자 상호관찰 | □ | ______
56 | 옥외작업 폭염·자외선 위험 반영 | - 확인기준 | 어지러움·두통·구토·근육경련 등 이상 징후자는 정해진 휴식시간과 무관하게 작업중단 및 보고 | □ | ______
57 | 옥외작업 폭염·자외선 위험 반영 | - 관련 법령 확인 대상 | 산업안전보건법상 안전보건조치, 근로자 안전보건교육, 산업안전보건기준에 관한 규칙의 휴식·건강장해 예방 관련 기준 | □ | ______
58 | 반영 근거: 위험성평가표 | - 법령·해석례 | 산업안전보건법 / 산업안전보건법 시행규칙 기준을 위험요인, 감소대책, 조치 확인란에 연결합니다. | □ | ______
59 | 반영 근거: 위험성평가표 | - 판례 보조 | 건축물관리법위반·업무상과실치사·업무상과실치상·산업안전보건법위반[도급인이 산업안전보건법 제63조에 따라 부담하는 안전·보건조치의무의 내용이 문제된 사건]은 조치·교육·보호구 이행 여부 점검용으로만 참고합니다. | □ | ______
60 | 중대재해 예방 관리체계 점검 | - 내부 참고자료 반영 | 중대재해처벌법 실무서 파싱 요약을 바탕으로 유해·위험요인 확인, 개선조치, 교육, 작업중지, 도급관리 축을 점검합니다. | □ | ______
61 | 중대재해 예방 관리체계 점검 | - 주의 | 해당 참고자료는 공식 법령 원문을 대체하지 않으며, 최종 근거는 법제처 법령정보와 공식 자료로 재확인합니다. | □ | ______
62 | 중대재해 예방 관리체계 점검 | - 위험성평가 연결 | 유해·위험요인을 확인한 뒤 개선대책, 이행 담당자, 조치 완료 확인까지 같은 표에서 남깁니다. | □ | ______
63 | 중대재해 예방 관리체계 점검 | 1 | 도급·협력 작업이 있으면 원청·협력업체 간 위험정보 공유와 작업구역 통제 책임을 별도 확인 항목으로 둡니다. | □ | ______
64 | 문서 반영: 위험성평가표 | - 비계·고소작업 추락 | 작업발판·난간·바퀴 잠금 확인 · 안전대와 안전모 착용 확인 / riskAssessment · tbmBriefing · safetyEducation에 작업발판·난간·바퀴 잠금 확인. 감소대책과 잔여위험 확인란에 넣습니다. | □ | ______
65 | 문서 반영: 위험성평가표 | - 위험성평가·TBM·교육 닫힌 루프 | 위험요인 파악 · 감소대책 수립 / workpackSummary · riskAssessment · tbmBriefing에 위험요인 파악. 감소대책과 잔여위험 확인란에 넣습니다. | □ | ______
66 | 근거 요약: 위험성평가표 | - 안전보건법령 스마트검색 | [중대재해사례]외부 쌍줄비계에서 이동 중 추락 자료를 확인해 위험요인, 감소대책, 조치 확인란에 반영합니다. | □ | ______
67 | 근거 요약: 위험성평가표 | - 안전보건법령 스마트검색 | [중대재해_건설업본사]_이동식 틀비계가 넘어지면서 바닥으로 떨어짐 자료를 확인해 위험요인, 감소대책, 조치 확인란에 반영합니다. | □ | ______