## 작업계획서
작업계획서
사업장 | SafeClaw Audit |  | 현장 | 안산 2공장
작업내용 | 지게차를 이용한 중량물 이동 및 상차 |  | 인원/조건 | 6명 · 실내 작업, 통로 일부 협소
작업개요
작업명 | 중량물 상차 작업
작업내용 | 지게차로 팔레트 중량물을 지정 상차 구역까지 이동한다.
작업장소 | 안산 2공장 출하장
작업인원 | 6명
작업조건 | 통로 협소 및 보행자 동선 교차
사용장비
No. | 장비·도구 | 사용 목적 | 점검 기준 | 담당 | 확인
1 | 지게차 | 작업계획서 해당 단계 투입 | 작업 전 외관·작동·보호장치 확인 | 작업반장 | □ 확인
2 | 팔레트 | 작업계획서 해당 단계 투입 | 작업 전 외관·작동·보호장치 확인 | 작업반장 | □ 확인
3 | 신호봉 | 작업계획서 해당 단계 투입 | 작업 전 외관·작동·보호장치 확인 | 작업반장 | □ 확인
작업단계
순번 | 작업단계 | 주요 작업내용 | 사용장비 | 담당 | 확인
1 | 작업 전 통로 정리 | 작업순서에 따라 수행 | 신호봉 | 작업반장 | □ 확인
2 | 지게차 일상점검 | 작업순서에 따라 수행 | 지게차 | 장비기사 | □ 확인
3 | 팔레트 적재 확인 | 작업순서에 따라 수행 | 팔레트 | 신호수 | □ 확인
4 | 상차 위치 유도 | 작업순서에 따라 수행 | 신호봉 | 신호수 | □ 확인
안전조치
No. | 대상단계 | 관리대상 | 안전조치 | 담당 | 확인
1 | 작업 전 통로 정리 | 신호봉 | 보행자 동선을 라바콘으로 분리한다. | 작업반장 | □ 확인
2 | 지게차 일상점검 | 지게차 | 브레이크·후진경보·포크 상태를 확인한다. | 장비기사 | □ 확인
3 | 팔레트 적재 확인 | 팔레트 | 편하중과 결속 상태를 확인 후 이동한다. | 신호수 | □ 확인
4 | 상차 위치 유도 | 신호봉 | 신호수는 운전자 시야 내에서만 유도한다. | 신호수 | □ 확인
작업중지 기준
No. | 구분 | 작업중지 기준 | 조치 | 담당 | 확인
1 | 중지기준 | 보행자가 통제구역에 진입한 경우 | 작업중지 후 관리감독자 보고 | 작업반장 | □ 확인
2 | 중지기준 | 지게차 경보장치 이상 발생 | 작업중지 후 관리감독자 보고 | 작업반장 | □ 확인
3 | 중지기준 | 적재물이 흔들리거나 결속이 풀린 경우 | 작업중지 후 관리감독자 보고 | 작업반장 | □ 확인
비상대응
No. | 역할 | 연락처 | 대응내용 | 담당 | 확인
1 | 관리감독자 | 010-0000-0001 | 비상상황 즉시 연락 | 관리감독자 | □ 확인
2 | 응급담당 | 010-0000-0002 | 비상상황 즉시 연락 | 응급담당 | □ 확인
3 | 보안실 | 내선 100 | 비상상황 즉시 연락 | 보안실 | □ 확인
대피경로 | 출하장 동측 비상구로 대피 후 집결지 이동
응급조치 | 협착·충돌자는 이동시키지 않고 119 신고와 현장 보존을 병행한다.
결재/확인
작성자 서명: ______ |  | 검토자 서명: ______ |  | 승인자 서명: ______
본 작업계획서는 structured JSON을 직접 매핑한 OOXML(.xlsx) 양식입니다. 현장 확인 후 결재 및 서명하세요.